| THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 719/QĐ-TTg | Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2012 |

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH CỐ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN CỪ (09/7/1912 - 09/7/2012)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao;

Căn cứ Thông báo số 70-TB/TW ngày 06 tháng 01 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ;

Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2012);

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2012).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và các thành viên Ban Tổ chức cấp quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, KTTH, Cục QT; - Lưu: VT, KGVX (5b). | KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Thiện Nhân |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH CỐ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN CỪ (09/7/1912 - 09/7/2012)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)

Thực hiện Thông báo số 70-TB/TW ngày 06 tháng 01 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2012) lập Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Khẳng định công lao và tôn vinh những đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - người con quê hương Bắc Ninh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

2. Thông qua các hoạt động kỷ niệm, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Cừ; góp phần giáo dục các thế hệ tấm gương của đồng chí Nguyễn Văn Cừ, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Cách mạng Việt Nam, hy sinh oanh liệt, nêu gương chói lọi về đạo đức cách mạng, chí công vô tư.

3. Là dịp đẩy mạnh hoạt động tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng, theo tinh thần tác phẩm “Tự chỉ trích” của đồng chí Nguyễn Văn Cừ; gắn với việc học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”.

4. Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, chu đáo, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012.

II. LỄ KỶ NIỆM

1. Danh nghĩa tổ chức: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh.

2. Tổ chức Lễ dâng hương tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, từ 07h00 ngày 08 tháng 7 năm 2012.

Thành phần: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành phần đại biểu khác dự Lễ kỷ niệm (số lượng hạn chế).

3. Lễ kỷ niệm tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, từ 09h00 đến 10h30 ngày 08 tháng 7 năm 2012.

- 09h00: Chương trình nghệ thuật chào mừng (30 phút) tại Lễ kỷ niệm;

- 09h30: Chào cờ (toàn thể các đại biểu cùng hát Quốc ca trên nền nhạc kèn của đội quân nhạc).

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên Ban Tổ chức;

- Diễn văn của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước;

Kết thúc diễn văn, quân nhạc cử nhạc nền.

- Phát biểu của đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh;

Kết thúc bài phát biểu, quân nhạc cử nhạc nền.

- Phát biểu của đại diện thế hệ trẻ cả nước (lựa chọn đại biểu xuất sắc của tỉnh Bắc Ninh);

Kết thúc bài phát biểu, quân nhạc cử nhạc nền.

- Lời bế mạc và cảm ơn: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên Ban Tổ chức.

Quân nhạc cử nhạc nền.

Kết thúc lúc 10h30 ngày 08 tháng 7 năm 2012.

4. Thành phần khách mời dự Lễ kỷ niệm (số lượng khoảng 1.200 người)

- Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Các đồng chí nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ; đại biểu đại diện cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bắc Ninh;

- Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh qua các thời kỳ;

- Đại diện lãnh đạo một số Ban, Bộ, ngành ở Trung ương;

- Đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương;

- Đại diện lãnh đạo một số địa phương có liên quan;

- Đại diện các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân tỉnh Bắc Ninh và gia đình, người thân đồng chí Nguyễn Văn Cừ.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và đôn đốc thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm;

- Thẩm định bài diễn văn của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Hội thảo khoa học, báo cáo Ban Bí thư theo quy định;

- Xây dựng Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ;

- Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền về kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ và đưa tin Lễ kỷ niệm;

- Phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học về đồng chí Nguyễn Văn Cừ;

- Phối hợp cùng các cơ quan hữu quan kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm, tham gia duyệt bộ phim, vở chèo, chương trình nghệ thuật, duyệt ma-két trang trí sân khấu Hội trường, khẩu hiệu và trang trí bên ngoài địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm.

2. Văn phòng Trung ương Đảng

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và đôn đốc thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm;

- Báo cáo Ban Bí thư Kế hoạch tổ chức các hoạt động Lễ kỷ niệm;

- Phối hợp thẩm định bài diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm;

- Chủ trì, phối hợp với tỉnh Bắc Ninh xác định số lượng cụ thể đại biểu dự Lễ kỷ niệm, Lễ dâng hương. Lập danh sách khách mời và làm giấy mời lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại biểu lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương dự Lễ kỷ niệm, Lễ dâng hương;

- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ và tỉnh Bắc Ninh bố trí chỗ ngồi cho đại biểu cấp cao tại Lễ kỷ niệm;

- In và phát thẻ Ban Tổ chức, thẻ phục vụ;

- Phối hợp cùng các cơ quan hữu quan kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm. Tham gia duyệt bộ phim, vở chèo, chương trình nghệ thuật, ma-két trang trí sân khấu Hội trường, khẩu hiệu và trang trí bên ngoài địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm;

- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Ban Bí thư và Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm.

3. Văn phòng Chính phủ

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và đôn đốc thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm;

- Sắp xếp các cuộc họp của Ban Tổ chức cấp quốc gia;

- Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và tỉnh Bắc Ninh bố trí chỗ ngồi cho đại biểu cấp cao tại Lễ kỷ niệm;

- Phối hợp cùng các cơ quan hữu quan kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm;

- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Trưởng Ban Tổ chức cấp quốc gia.

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Là đầu mối chủ trì xây dựng và đôn đốc thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm; thành lập Bộ phận thường trực giúp việc Ban Tổ chức;

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí của các cơ quan và tỉnh Bắc Ninh chuyển Bộ Tài chính thẩm định;

- Chuẩn bị kịch bản chương trình của Ban Tổ chức và điều hành tại Lễ kỷ niệm (Văn phòng Trung ương Đảng và tỉnh Bắc Ninh phối hợp, cung cấp danh sách đại biểu dự Lễ kỷ niệm);

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ tổ chức dàn dựng lại và thực hiện vở chèo “Tuổi trẻ Nguyễn Văn Cừ”, thực hiện Chương trình nghệ thuật 30 phút tại Lễ kỷ niệm. Mời các cơ quan hữu quan dự sơ duyệt và tổng duyệt vở chèo và Chương trình nghệ thuật;

- Phối hợp cùng các cơ quan hữu quan kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm, duyệt ma-két trang trí sân khấu Hội trường, khẩu hiệu và trang trí bên ngoài địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm;

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức một số hoạt động văn hóa, thể thao tại Bắc Ninh trong dịp kỷ niệm.

5. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

- Dự thảo bài diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm; bài khai mạc, đề dẫn, kết luận Hội thảo gửi Ban Tuyên giáo Trung ương thẩm định;

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học về đồng chí Nguyễn Văn Cừ; xuất bản Kỷ yếu Hội thảo khoa học này.

6. Bộ Tài chính

Bổ sung kinh phí và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện nhằm đảm bảo tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

7. Bộ Quốc phòng

Bố trí lực lượng tiêu binh, quân nhạc thực hiện nghi lễ tại Lễ kỷ niệm.

8. Bộ Công an

- Xây dựng phương án và chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cho Lễ kỷ niệm, Lễ dâng hương;

- In và phát phù hiệu xe ô tô.

9. Bộ Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo và mời các cơ quan thông tấn báo chí tường thuật trực tiếp và đưa tin trước, trong và sau buổi Lễ kỷ niệm;

- In và phát thẻ phóng viên.

10. Bộ Y tế

Phối hợp với tỉnh Bắc Ninh bố trí bác sĩ, xe cứu thương thường trực tại khu vực Lễ kỷ niệm, Lễ dâng hương.

11. Đài Truyền hình Việt Nam

- Xây dựng bộ phim tài liệu giới thiệu thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Cừ, gắn với hoạt động tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên hiện nay, tổ chức công chiếu trên Đài Truyền hình Việt Nam trước Lễ kỷ niệm; lấy ý kiến góp ý kịch bản phim; mời cơ quan hữu quan dự sơ duyệt và tổng duyệt phim;

- Lập kế hoạch tuyên truyền theo nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Xây dựng các chương trình truyền hình kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ phong phú, hấp dẫn, thiết thực và có tính giáo dục tư tưởng chính trị cao;

- Tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, vở chèo “Tuổi trẻ Nguyễn Văn Cừ” và đưa tin các hoạt động kỷ niệm chính.

12. Đài Tiếng nói Việt Nam

- Lập kế hoạch tuyên truyền theo nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ phong phú, hấp dẫn, thiết thực và có tính giáo dục tư tưởng chính trị cao;

- Tổ chức phát thanh trực tiếp Lễ kỷ niệm và đưa tin các hoạt động kỷ niệm chính.

13. Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

- Dự thảo 02 bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh và đại biểu thế hệ trẻ tại Lễ kỷ niệm, gửi Ban Tuyên giáo Trung ương thẩm định;

- Xây dựng chương trình và điều hành tại Lễ Dâng hương cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại Khu tưởng niệm;

- Lập danh sách khách mời, phát giấy mời (số lượng giấy mời cụ thể nhận từ Văn phòng Trung ương Đảng) đại biểu tỉnh Bắc Ninh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương quê hương Bắc Ninh, gia đình và người thân đồng chí Nguyễn Văn Cừ dự Lễ kỷ niệm, Lễ dâng hương;

- Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Chính phủ đón tiếp và bố trí chỗ ngồi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng bố trí chỗ ngồi cho đại biểu khác dự Lễ kỷ niệm;

- Thiết kế ma-két, trang trí sân khấu Hội trường và trang trí bên ngoài địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm, Lễ dâng hương; bảo đảm âm thanh, ánh sáng và các điều kiện khác tại Hội trường;

- Lập phương án và thực hiện tuyên truyền, cổ động, trang trí cờ, panô, khẩu hiệu trên địa bàn tỉnh trước, trong, sau ngày tổ chức Lễ kỷ niệm;

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học về đồng chí Nguyễn Văn Cừ;

- Hoàn thành các công trình chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ trên địa bàn tỉnh trước dịp kỷ niệm;

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền cổ động, giải thể thao tại Bắc Ninh trong dịp kỷ niệm.

IV. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM

1. Hội thảo khoa học, chủ đề “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ với công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng - giá trị lý luận và thực tiễn”

- Đơn vị thực hiện: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng) chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Ninh và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức (có kế hoạch riêng);

- Thời gian: Đầu tháng 7 năm 2012;

- Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy Bắc Ninh;

- Văn phòng Trung ương Đảng xếp lịch, báo cáo để Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công một đồng chí lãnh đạo chủ trì dự và phát biểu khai mạc Hội thảo.

2. Công diễn vỡ chèo “Tuổi trẻ Nguyễn Văn Cừ” chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.

- Đơn vị chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Đơn vị thực hiện: Nhà hát Chèo Việt Nam;

- Thời gian: 20h00 ngày 07 tháng 7 năm 2012;

- Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

3. Xây dựng một bộ phim tài liệu về đồng chí Nguyễn Văn Cừ

Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng bộ phim tài liệu giới thiệu thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Cừ, gắn với hoạt động tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên hiện nay, tổ chức công chiếu trên Đài Truyền hình Việt Nam trước Lễ kỷ niệm; lấy ý kiến góp ý kịch bản phim; mời cơ quan hữu quan dự sơ duyệt và tổng duyệt phim.

4. Biên soạn, phát hành 01 cuốn sách về đồng chí Nguyễn Văn Cừ

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia lựa chọn, tái bản một cuốn sách viết về đồng chí Nguyễn Văn Cừ (sử dụng kinh phí sự nghiệp của đơn vị).

5. Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, phát hành đề cương tuyên truyền; chủ trì, phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các địa phương, các cấp, các ngành, cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương tiếp sóng Lễ kỷ niệm, đưa tin các hoạt động kỷ niệm chính, tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ thiết thực, hiệu quả, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

6. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thi đấu thể thao; trang trí cờ, hoa, đèn, khẩu hiệu, băng rôn và các hình thức cổ động khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh… chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Các cơ quan chủ trì hoạt động kỷ niệm lập dự trù kinh phí gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, chuyển Bộ Tài chính thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ được bố trí về các đầu mối đơn vị chủ trì thực hiện trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả và tăng cường huy động các nguồn xã hội hóa.