## Tuyen truyen
Biểu 1
Kết quả công tác chỉ đạo, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới 9 tháng năm 2018 tại các huyện, thành phố
(Kèm theo Báo cáo /BC-BCĐ ngày / 9 /2018 của BCĐ NTM và GNBV tỉnh)
STT | Tên đơn vị | Công tác chỉ đạo |  | Công tác tuyên truyền
|  | Số lượng văn bản đã ban hành (của BCĐ huyện, TP) | Số lượt kiểm tra đôn đốc cơ sở (của BCĐ huyện, TP) | Tuyên truyền miệng | [7 empty] | Tuyên truyền bằng phương tiện thông tin đại chúng |  |  | Tuyên truyền qua văn hóa, văn nghệ |  | Tuyên truyền qua hình thức trực quan
|  |  |  | Tổng số hội nghị, lớp tập huấn đã mở | Số lượt người tham gia | Trong đó | [5 empty] | Đài truyền thanh truyền hình |  | Số lượt bài, bản tin trên các báo, bản tin nội bộ, cổng TTĐT… | Số buổi tổ chức | Số lượt người tham gia | Số cum, điểm pa nô áp phích được duy trì và làm mới | Số băng zôn, khẩu hiệu | Hình thức khác (Tờ gấp, lịch tường, biển tường, cổng trào…)
[6 empty] | Cấp huyện |  | Cấp xã |  | Cấp thôn |  | Số lượt chương trình, chuyên mục đã thực hiện | Số tác phẩm, tin, bài
[6 empty] | Số hội nghị | Số lượt người tham gia | Số hội nghị | Số lượt người tham gia | Số buổi họp thôn | Số lượt người tham gia
1 | Bảo Yên | 76 | 90 | 2077 | 118230 | 12 | 1104 | 161 | 9758 | 1904 | 107368 | 70 | 752 | 180 | 102 | 32254 | 290 | 450 | 45
2 | Bảo Thắng | 95 | 72 | 456 | 26778 | 9 | 635 | 88 | 4127 | 472 | 24112 | 69 | 227 | 31 | 89 | 5739 | 118 | 36
3 | Bát Xát | 89 | 335 | 1451 | 88015 | 9 | 885 | 207 | 10330 | 1235 | 76830 | 57 | 130 | 280 | 31 | 21784 | 533 | 720 | 2
4 | Mường Khương | 45 | 52 | 2048 | 62230 | 23 | 1300 | 144 | 4500 | 1881 | 56430 | 179 | 722 | 40 | 40 | 32000 | 75 | 125 | 509
5 | Si Ma Cai | 45 | 239 | 945 | 53720 | 9 | 620 | 117 | 4700 | 819 | 48400 | 275 | 827 | 45 | 11 | 2300 | 12 | 153 | 143
6 | Văn Bàn | 59 | 31 | 1929 | 94111 | 22 | 1928 | 230 | 19238 | 1677 | 72945 | 118 | 370 | 167 | 95 | 20225 | 112 | 1945
7 | Bắc Hà | 68 | 137 | 1191 | 41862 | 14 | 1745 | 276 | 11392 | 901 | 28725 | 525 | 83 | 105 | 62 | 16350 | 3 | 110 | 451
8 | Sa Pa | 52 | 42 | 526 | 39538 | 9 | 868 | 236 | 7080 | 1053 | 31590 | 684 | 1026 | 468 | 36 | 24320 | 625 | 416 | 40
9 | Thành phố Lào Cai | 20 | 15 | 450 | 20520 | 12 | 540 | 45 | 2025 | 393 | 17955 | 88 | 36 | 274 | 95 | 4750 | 380 | 32 | 30
| Tổng cộng: | 549 | 1013 | 11073 | 545004 | 119 | 9625 | 1504 | 73150 | 10335 | 464355 | 2065 | 4173 | 1590 | 561 | 159722 | 2148 | 3987 | 1220
Theo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

## CCCS
Biểu 2
Các Văn bản chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai
(Kèm theo Báo cáo /BC-BCĐ ngày /9/2018 của BCĐ NTM và GNBV tỉnh)
TT | Loại văn bản | Số, ngày, tháng ban hành | Trích yếu | Ghi chú
1 | Kế hoạch | 338/KH-BCĐ ngày 28/12/2017 | Tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đối với các xã đăng ký phấn đấu hoàn thành “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2018
2 | Kế hoạch | 51/KH-UBND ngày 07/02/2018 | Triển khai thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai năm 2018
3 | Kế hoạch | 59/KH-UBND ngày 12/02/2018 | Lễ ra quân làm đường GTNT gắn với xây dựng NTM đầu năm 2018
4 | Quyết định | 1715/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 | Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018-2020
5 | Công văn | 575/UBND-NLN ngày 09/02/2018 | Về tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2018
6 | Công văn | 1167/UBND-NLN ngày 30/3/2018 | Về tăng chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng NTM tại cơ sở năm 2018
7 | Công văn | 1197/UBND-NC ngày 30/3/2018 | Về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 theo Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
8 | Quyết định | 1715/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 | Điều chỉnh, bổ sung phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
9 | Công văn | 1228/BCĐ-VPĐP ngày 28/06/2018 | V/v rà soát, đánh giá tiêu chí theo Bộ tiêu chí Xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2018-2020
10 | Công văn | 1166/UBND-NLN ngày 30/03/2018 | Triển khai thực hiện chính sách theo QĐ số 143//2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016
11 | Công văn | 1197/UBND-NC ngày 30/3/2018 | Xây dựng thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
12 | Kế hoạch | 158/KH-BCĐ ngày 19/6/2018 | Kế hoạch Tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai mô hình " Thôn nông thôn mới", "Thôn kiểu mẫu" và tình hình thực hiện nhiệm vụ chương trình xây dựng NTM & GNBV sáu tháng đầu năm 2018
13 | Công văn | 2822/UBND-TH ngày 27/6/2018 | Phân bổ chi tiết vốn trung ương đầu tư các công trình khởi công mới
14 | Công văn | 2469/UBND-TH ngày 5/6/2018 | Phân bổ chi tiết vốn NSTW đầu tư CSHT Chương trình 135 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững (các dự án khởi công mới năm 2018)
15 | Quyết định | 1859/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 | Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn NSTW đầu tư thực hiện Nghị Quyết 30a/NQ-CP
16 | Quyết định | 19/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 | Quyết định ban hành Quy định về cơ chế phân cấp quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17 | Quyết định | 2549/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 | Quyết định về việc công nhận "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018
18 | Kế hoạch | 134/KH-BCĐ ngày 29/8/2018 | Kế hoạch Triển khai rà soát chương trình MTQG xây dựng NTM các xã phấn đấu hoàn thành "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2019,2020.
19 | Công văn | 4564/UBND-NLN ngày 27/9/2018 | Tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới tại cơ sở năm 2018

## TC 8 xa
Biểu 3
Kết quả hoàn thành các tiêu chí của các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2018
(Kèm theo Báo cáo /BC- BCĐ ngày /9/2018 của BCĐ Nông thôn mới và GNBV tỉnh Lào Cai)
STT | Xã | Tổng số tiêu chí hoàn thành năm 2017 (Theo kế hoạch 338/KH-BCĐ) | Tổng số tiêu chí hoàn thành 9 tháng đầu năm 2018 | Kết quả thẩm định các tiêu chí hoàn thành hết năm 2018 | [18 empty] | Ghi chú
|  |  |  | Quy hoạch | Giao thông | Thủy lợi | Điện | Trường học | CS VC văn hóa | CS HT TM | TT và TT | Nhà ở dân cư | Thu nhập | Hộ nghèo | LĐ có việc làm | TC SX | Giáo dục ĐT | Y tế | Văn hóa | MT và ATTP | Hệ thống chính trị và TCPL | Quốc phòng và An ninh
|  |  |  | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | TC10 | TC11 | TC12 | TC13 | TC14 | TC15 | TC16 | TC17 | TC18 | TC19
| Tổng | 100 | 120
1 | Bản Phiệt | 12 | 14 | Đ |  | Đ | Đ |  | Đ | Đ | Đ | Đ18 | Đ | Đ | Đ |  | Đ | Đ | Đ |  |  | Đ
2 | Bản Cầm | 9 | 12 | Đ18 |  | Đ | Đ |  |  | Đ18 | Đ |  |  |  | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ |  | Đ18 | Đ
3 | Bản Xèo | 14 | 16 | Đ | Đ | Đ | Đ |  |  | Đ | Đ | Đ |  | Đ18 | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ18 | Đ | Đ
4 | Nậm Đét | 9 | 12 | bar: TC1; TC3; TC7 to TC10; TC12 to TC16; TC19
5 | Bản Mế | 10 | 9 | bar: TC1 to TC3; TC6; TC12; TC14 to TC17
6 | Tân Dương | 11 | 13 | Đ |  | Đ | Đ | Đ | Đ18 | Đ | Đ | Đ |  |  | Đ | Đ18 | Đ |  | Đ |  |  | Đ
7 | Tả Phìn | 13 | 17 | bar: TC1 to TC16; TC19
8 | Thanh Bình | 9 | 13 | Đ | Đ18 | Đ | Đ18 |  | Đ18 | Đ | Đ | Đ |  |  | Đ |  | Đ | Đ | Đ18 |  |  | Đ
9 | Làng Giàng | 13 | 14 | Đ |  | Đ | Đ | Đ | Đ18 | Đ | Đ |  |  |  | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ18 |  | Đ18 | Đ18

## TD XDCB 8 xa
Biểu 3a
Tiến độ thực hiện các công trình trên địa bàn các xã phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới năm 2018
(Kèm theo Báo cáo /BC- BCĐ ngày /9/2018 của BCĐ Nông thôn mới và GNBV tỉnh Lào Cai)
TT | Nội dung/Danh mục đầu tư | Quy mô công trình, dự án |  |  |  | Năm KC-HT | Khái toán tổng mức đầu tư (Triệu đồng) |  |  |  | Vốn giao | Tiến độ thực hiện đến tuần 24 | Tiến độ thực hiện đến tuần 25 | Tiến độ thực hiện đến nay | Quyết định phê duyệt BCKTKT (nêu rõ số, ngày tháng QĐ)
|  | Nội dung đầu tư | Đ. Vị tính | Nâng cấp | Làm mới |  | Tổng số | NS tỉnh quản lý | Các ngành đầu tư | Huyện, xã bố trí, huy động
| Tổng cộng | [5 empty] | 216026.1881 | 145819.5 | 38536.95 | 14884.7381
I | Xã Tân Dương | [5 empty] | 16980 | 15700 | 0 | 1280
TC2 | Giao thông | [5 empty] | 8120 | 6840 | 0 | 1280
1 | Đường xã |  | Km | 5 |  |  | 5800 | 5100 | 0 | 700
| Tuyến Khuổi Ca (Đầu cầu Bắc Cuông) - bản Pang | Rải nhựa; Bm=6m; | Km | 5 |  | 2018 | 5800 | 5100 |  | 700 |  | qua khảo sát thiết kế, điều chỉnh L=4,1km; Đang triển khai GPMB | Đang triển khai GPMB: L=4,1km; | Đang triển khai GPMB: L=4,248km;
2 | Đường thôn |  | Km | 5 |  |  | 2320 | 1740 | 0 | 580
1 | Tuyến Bản Mười-Khu KT mới (Cạp Lòn) | Rải chống trơn lầy | Km | 3 |  | 2018 | 720 | 540 |  | 180 | NTM | qua khảo sát thiết kế, điều chỉnh L=2,7km; Tổ chức khởi công ngày 14/6 | qua khảo sát thiết kế, điều chỉnh L=2,7km;Đang thi công mở rộng nền đường lũy kế 0,5km | qua khảo sát thiết kế, điều chỉnh L=2,7km;Đang rải chống trơn 0,8km | 70/QĐ-UBND ngày 9/5/2018
2 | Tuyến Trường học Phạ | BTXM Bm=3m | Km | 0.5 |  | 2018 | 400 | 300 |  | 100 | CT135 | Đang triển khai GPMB | Đang triển khai GPMB | Đã tập kết VL xong thi công nền đường 0,35km | 68/QĐ-UBND ngày 9/5/2018
3 | Tuyến Bản Dằm | BTXM Bm=3m | km | 0.5 |  | 2018 | 400 | 300 |  | 100 | NTM | Đang triển khai GPMB | Đang triển khai GPMB | Thi công mặt đường 400m | 69/QĐ-UBND ngày 9/5/2018
4 | Tuyến Lũng Sắc - Phạ | BTXM Bm=3m | km | 1 |  | 2019 | 800 | 600 |  | 200 | CT135 | qua khảo sát thiết kế, điều chỉnh rải chống trơn lầy L=2,0km; Đang thi công mở rộng nền | qua khảo sát thiết kế, điều chỉnh rải chống trơn lầy L=2,0km; Đang thi công mở rộng nền đường lũy kế 1,0km | Đã thi công 7/7 cống và rải chống trơn hoàn thành 2,0km | 73/QĐ-UBND ngày 11/5/2018
TC6 | Cơ sở vật chất văn hoá | [5 empty] | 4060 | 4060 | 0 | 0
- | Nhà văn hóa xã (có thể kết hợp hội trường) | Theo mẫu định hình |  |  | 1 | 2017 | 3000 | 3000 |  |  |  | Thực hiện cắm mốc, đã khởi công ngày 12/6 | Đã khởi công | Xây xong tường và đã đổ mái đang hoàn thiện
- | Khu thể thao xã | Thoát nước, san MB, bục sân khấu… |  |  | 1 | 2017 | 500 | 500 |  |  | CT135 | Đang thi công san gạt mặt bằng tại xã Bản Qua | Hoàn thành san gạt mặt bằng sân | Hoàn thành san gạt mặt bằng sân
- | Nhà văn hoá thôn |  |  |  |  | 2017 | 560 | 560
+ | Nhà văn hoá bản Cau 1-Cau 2 (84 hộ), Pang- Mỏ Siêu (50hộ), Dằm (94 hộ), Mười (59 hộ), Mỏ Đá-Phạ (114hộ), Khuổi Ca (90hộ), Qua(84hộ), Lũng Sắc (71hộ) |  | Nhà |  | 8 | 2018 | 560 | 560 |  |  | NTM | Hoàn thành XD 3/8 nhà văn hóa (Mỏ Đá, bản Cau, bản Siêu Pang) | Hoàn thành XD 3/8 nhà văn hóa (Mỏ Đá, bản Cau, bản Siêu Pang) | Hoàn thành XD 5/8 nhà văn hóa (Mỏ Đá, bản Cau, bản Siêu Pang, bản Lũng Sắc) và 03 cái đang XD ( bản Qua, Khuẩy Ca)
TC15 | Y tế | [5 empty] | 4000 | 4000 | 0 | 0
| Trang thiết bị y tế |  |  |  | 1 | 2018
| Xây dựng trạm y tế | Theo mẫu định hình |  |  | 1 | 2018 | 4000 | 4000 |  |  |  | Đang triển khai GPMB, chuẩn bị khởi công | Đang triển khai GPMB, chuẩn bị khởi công | Đã hoàn thành GPMB
TC17 | Môi trường và an toàn thực phẩm | [5 empty] | 800 | 800
| Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch (Bản Mỏ Đá) | đường vào nghĩa trang; các hạng mục cần thiết khác | Khu |  | 1 | 2017-2017 | 500 | 500 |  |  | CT135 | Điều chỉnh quy hoạch nghĩa trang về bản Qua. Đang triển khai GPMB | Điều chỉnh quy hoạch nghĩa trang về bản Qua. Đang triển khai GPMB | Hoàn thành GPMB, xong MB
| Bãi chôn lấp rác thải tập trung (01 bãi rác xã- thôn Làng Bủng) | đường vào bãi rác; các hạng mục cần thiết khác | Khu |  | 1 | 2017-2017 | 300 | 300 |  |  | NTM | Dự kiến quy hoạch tại bản Mỏ Đá | Dự kiến quy hoạch tại bản Mỏ Đá | Đang khởi công
| Tỷ lệ số hộ có Nhà tiêu - Nhà tắm - Bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đảm bảo 3 sạch | 483/802 hộ (60.2%) | [9 empty] | 491/858 hộ (57%) | 491/858 hộ (57%): Lũy kế hoàn thành 14 hộ | 514/858 hộ (59,9%): Lũy kế hoàn thành 34 hộ
| Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường | 376/615 hộ (61.1%) | [9 empty] | 265/528 hộ CN (50,2%) | 265/528 hộ CN (50,2%): Lũy kế hoàn thành 29 hộ | 307/528 hộ CN (58,14%): Lũy kế hoàn thành 79 hộ
TC 10 | Tiêu chí Thu nhập | Thu nhập đến hết năm 2017 là 23,91 triệu đồng/người/năm | [9 empty] | hết tháng 6 ước đạt 25 triệu đồng/ng/năm | hết tháng 6 ước đạt 25 triệu đồng/ng/năm | ước đạt 30,06 triệu đồng/ng/năm
TC 11 | Tiêu chí Hộ nghèo | Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 là 17,68% | [9 empty] | 17,6% (151/858 hộ) | 17,6% (151/858 hộ) | 15,3% (131/858 hộ)
TC 13 | Tổ chức sản xuất | Trên địa bàn xã chưa có HTX; Có 01 mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ chè với Công ty chè Đại Hưng | [9 empty] | Có 01 HTX hoạt động; 01 mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ chè (Đạt) | Có 01 HTX hoạt động; 01 mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ chè (Đạt) | Có 01 HTX hoạt động; 01 mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ chè (Đạt)
TC18 | Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật | 12/23 cán bộ đạt chuẩn | [9 empty] | 14/23 cán bộ đạt chuẩn | 14/23 cán bộ đạt chuẩn ( Cử 1 CB đi học) | 18/22 cán bộ đạt chuẩn
II | Xã Bản Mế | [5 empty] | 14317 | 4650 | 9067 | 600
TC4 | Điện |  | CT |  |  |  | 9067 | 0 | 9067 | 0
| Tỷ lệ số hộ được sử dụng điện điện thường xuyên, an toàn | 404/501 hộ đạt 81% | [11 empty] | 430/510 hộ đạt 84,3%
1 | Cấp điện thôn Cốc Rế | 71 hộ hưởng lợi | Hộ |  | 4.7 |  | 4987 |  | 4987 |  | Vốn hỗ trợ huyện 30a của Ngân hàng PTVN |  |  | Đang thực hiện công đoạn dựng cột trong tháng 9/2018
- | Đường dây 35 kv |  | Km |  | 3 | 2018 | 2250 |  | 2250 |  |  |  |  | Đang thực hiện công đoạn dựng cột trong tháng 9/2019
- | Hệ thống đường dây 0,4 kv |  | Km |  | 1.7 | 2018 | 1156 |  | 1156 |  |  |  |  | Đang thực hiện công đoạn dựng cột trong tháng 9/2020
- | Trạm biến áp 160KVA |  | KVA |  | 1 | 2018 | 1581 |  | 1581 |  |  |  |  | Đang thực hiện công đoạn dựng cột trong tháng 9/2021
2 | Cấp điện thôn Bản Mế 2 | 30 | Hộ |  | 3 |  | 2040 |  | 2040 |  | NST |  |  | Chưa thực hiện (Đã có Thông báo số 711/UBND-KTHT về việc thông báo chủ chương thưc hiện các dự án điện NT trên địa bàn huyện Si Ma Cai)
- | Hệ thống đường dây 0,4 kv | 30 | Km |  | 3 | 2018 | 2040 |  | 2040
3 | Cấp điện thôn Cốc Cù | 25 | Hộ |  | 3 |  | 2040 |  | 2040 |  | NST |  |  | Chưa thực hiện (Đã có Thông báo số 711/UBND-KTHT về việc thông báo chủ chương thưc hiện các dự án điện NT trên địa bàn huyện Si Ma Cai)
| Hệ thống đường dây 0,4 kv | 25 |  |  | 3 | 2018-2020 | 2040 |  | 2040
TC5 | Trường học |  | CT |  |  |  | 4350 | 4350
1 | Trường MN | [5 empty] | 4350 | 4350
| Xây mới trường Mần non | 6 phòng học; 3 phòng chức năng | Phòng |  | 11 | 2018 | 3000 | 3000 |  |  | TPCP |  |  | Đã ghép xong cốt pha chuẩn bị đổ mái tầng 1 | Số: 5414/QĐ-UBND, ngày 04/12/2007
| Xây mới 2 phòng chức năng nhà cấp 3 | Xây mới 2 phòng chức năng nhà cấp 3; 2 tầng | Phòng |  | 2 | 2018 | 1350 | 1350 | [5 empty] | Chưa thực hiện
TC17 | Môi trường và an toàn thực phẩm | [5 empty] | 300 | 300 | 0 | 0
| Bãi rác tập trung | đường vào bãi rác; các hạng mục cần thiết khác | CT |  | 1 | 2018 | 300 | 300 | [5 empty] | Thực hiện xong (Trùng với tuyến nội đồng Cốc Nghê Cốc Cù hiện nay đã giải cấp phối xong) | Số 211/QĐ-UBND, ngày 22/8/2017
| Tỷ lệ số hộ có Nhà tiêu - Nhà tắm - Bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đảm bảo 3 sạch | …./….. hộ 70,28% | [11 empty] | 359/510 hộ đạt 70.39%
| Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường | 481/501 hộ (96%) | [11 empty] | 472/497 hộ chăn nuôi đạt 96%
TC15 | Y tế | [5 empty] | 600 | 0 | 0 | 600
1 | Nhà công vụ Trạm Y tế | Nhà cấp IV; 4 gian; công trình phụ trợ | CT |  | 1 | 2018 | 600 |  |  | 600 |  |  |  | Chưa thực hiện
2 | Trang thiết bị y tế |  | bộ |  | 1 | [8 empty] | Chưa thực hiện
TC6 | Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa | 03 nhà văn hóa thôn (Cốc Nghê, Cốc Cù, Cốc Rế) | [8 empty] | đã được giao vốn Chương trình 135 năm 2017 |  |  | Đã thực hiện xong tháng 4/2018 | Nhà VH Cốc Cù số 207/QĐ-UBND ngày 22/8/2017;Nhà VH Cốc Rế số 206/QĐ-UBND ngày 22/8/2017;Nhà VH Cốc Nghê số 205/QĐ-UBND ngày 22/8/2017.
TC9 | Nhà ở dân cư
| Số nhà tạm dột nát | 19/501 chiếm 3,7% | [11 empty] | Đã xóa xong 2 nhà tạm. (hiện tại trên địa bàn xã không còn nhà tạm)
| Số nhà đạt chuẩn theo tiêu chuẩn Bộ Xây dựng | 297/501 nhà đạt 59,3% | [11 empty] | 391/495 nhà đạt 79%
TC 10 | Tiêu chí Thu nhập | Thu nhập đến hết năm 2017 là 25,47 triệu đồng/người/năm | [11 empty] | Thu nhập tính đến tháng 8/2018 là 30.15 triệu đồng/người/năm
TC 11 | Tiêu chí Hộ nghèo | Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 là 27,4% | [11 empty] | Tỷ lệ hộ nghèo theo kết quả điều tra sơ bộ năm 2018 là 11,7%
TC13 | Tổ chức sản xuất | Xã chưa có mô hình liên kết sản xuất | [11 empty] | Đã thẩm định xong tại văn bản số 506/BCTĐ-SKH ngày 27/8/2018( đạt)
III | Xã Làng Giàng | [5 empty] | 23964.3333 | 21018 | 0 | 2946.3333
TC2 | Giao thông | [5 empty] | 12599.3333 | 11007 | 0 | 1592.3333
b | Đường thôn | [5 empty] | 2199.3333 | 1012 | 0 | 1187.3333
| Đường Kim Sính | Rải cấp phối | km | 1.7 |  | 2018 | 871.3333 | 391 |  | 480.3333 | NTM |  |  | đã thực hiện phê duyệt BCKTKT, chuẩn bị khởi công
| Đường Nậm bó bản hành | Rải cấp phối | km | 1.8 |  | 2018 | 952 | 414 |  | 538 | NTM |  |  | Điều chỉnh sang tuyến An 1-an 2 1,117km
| Đường Giàng 2-Lung Cuông | Rải cấp phối | km | 0.9 |  | 2018 | 376 | 207 |  | 169 | NTM |  |  | đã thực hiện phê duyệt BCKTKT, đang san gạt mặt đường
d | Đường trục chính nội đồng | [5 empty] | 900 | 495 | 0 | 405
| Đương Hô Phai (Hô Phai - Đồng Hoang) | BTXM, Bm= 2,5 | km | 0.5 |  | 2018 | 491.6667 | 275 |  | 216.6667 | CT135 |  |  | Lũy kế 0,242 km
| Đường Nà Mèo (Giàng 1- Nà Mèo) | BTXM, Bm= 2,5 | km | 0.4 |  | 2018 | 408.3333 | 220 |  | 188.3333 | CT135 |  |  | đã thực hiện phê duyệt BCKTKT, đang thi công
e | Cầu dân sinh | [5 empty] | 9500 | 9500 | 0 | 0
1 | Cầu Tồng Khoang | Xây dựng mới cầu cứng BTCT Bm=3,0m | m |  | 15 | 2018 | 3500 | 3500 | [5 empty] | đã thực hiện phê duyệt BCKTKT, đã trình UBND tỉnh đề nghị phân bổ vốn
2 | Cầu Kim Sính | Xây dựng mới cầu cứng BTCT Bm=3,0m | m |  | 12 | 2018 | 3000 | 3000 | [5 empty] | đã thực hiện phê duyệt BCKTKT, đã trình UBND tỉnh đề nghị phân bổ vốn
3 | Cầu Nậm Bó | Xây dựng mới cầu cứng BTCT Bm=3,0m | m |  | 12 | 2018 | 3000 | 3000 | [5 empty] | đã thực hiện phê duyệt BCKTKT, đã trình UBND tỉnh đề nghị phân bổ vốn
TC3 | Thủy lợi | [5 empty] | 5990 | 5391 | 0 | 599
| Thủy lợi thôn Ít Nộc 2 xã Làng Giàng | Đập đầu mối lấy nước, tuyến kênh dài khoảng 1,8km và các công trình trên kênh. Công trình tưới cho khoảng 20ha | CT |  | 1 |  | 3000 | 2700 |  | 300 |  |  | đã tiến hành khảo sát | đã thực hiện phê duyệt BCKTKT, đã trình UBND tỉnh đề nghị phân bổ vốn
| Sửa chữa nâng cấp CT thủy lợi Nậm Khắt | Nâng cấp sửa chữa đầu mối, tràn bên bể lắng và sửa chữa 02 tuyến kênh thủy lợi đã bị hư hỏng do cơn bão số 3 năm 2016, làm mới cửa thu nước, tràn bên bể lắng và 1km kênh; tưới chủ động 25ha, khai hoang 5ha | CT |  | 1 |  | 2990 | 2691 |  | 299 |  |  |  | đã thực hiện phê duyệt BCKTKT, đã trình UBND tỉnh đề nghị phân bổ vốn
TC6 | Cơ sở VC Văn Hóa
| Trang thiết bị nhà văn hóa xã |  | Bộ |  | 1 | 2018 | [7 empty] | đã cấp
TC15 | Y tế |  | CT |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Trang thiết bị Y tế |  | Bộ | 1 |  | 2018 | [7 empty] | đã cấp
TC17 | Môi trường và an toàn thực phẩm | [5 empty] | 5375 | 4620 | 0 | 755
| Bãi rác thải tập trung | đường vào bãi rác; các hạng mục cần thiết khác |  |  | 1 |  | 575 | 300 |  | 275 |  |  |  | Đang lập tờ trình
| CNSH thôn An 1, An 2 | Đập đầu mối dài khoảng 4m, tuyến ống dài khoảng 6,5 km và các công trình trên tuyến như: bể lọc, bể chứa, hố van, vòi… Công trình cấp nước sinh hoạt cho khoảng 136 hộ | CT |  | 1 |  | 2800 | 2520 |  | 280 |  |  | đã tiến hành khảo sát | đã thực hiện phê duyệt BCKTKT, đã trình UBND tỉnh đề nghị phân bổ vốn
| CNSH thôn Ít Nộc 2 | Đập đầu mới dài khoảng 4m, tuyến ống dài khoảng 4km và các công trình trên tuyến như: bể lọc, bể chứa, hố van, vòi… Công trình cấp nước sinh hoạt cho khoảng 72 hộ dân | CT |  | 1 |  | 2000 | 1800 |  | 200 |  |  | đã tiến hành khảo sát | đã thực hiện phê duyệt BCKTKT, đã trình UBND tỉnh đề nghị phân bổ vốn
| Tỷ lệ số hộ có Nhà tiêu - Nhà tắm - Bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đảm bảo 3 sạch | 526/932, đạt 56,4% | [9 empty] | 41/932, đạt 9,49% | 100/932, đạt 10,73% | 735/948 đạt 77,53%
| Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường | 562/777 hộ (72,32%) | [9 empty] | đạt 4% | đạt 4% | 566/777 đạt 72,84%
TC9 | Nhà ở dân cư
| Nhà tạm dột nát | 115/932 nhà tạm, dột nát | [9 empty] | 23/932 nhà tạm, dột nát | 60/932 nhà tạm, dột nát | còn 22 nhà tạm nhà dột nát
| Số nhà đạt chuẩn theo tiêu chuẩn Bộ Xây dựng | 817/932 nhà chiếm 87,66% | [10 empty] | 873/948 nhà chiếm 92,01% | sau khi đi kiểm tra lại 735/948 đạt 77,53% nhà đạt tiêu chuẩn
TC 10 | Tiêu chí Thu nhập | Thu nhập đến hết năm 2017 là 23,1 triệu đồng/người/năm | [10 empty] | thu nhập 25,6 triệu đồng/người/năm | thu nhập 30,2 triệu đồng/người/năm
TC 11 | Tiêu chí Hộ nghèo | Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 là 20,99% | [11 empty] | Tỷ lệ hộ nghèo là 15,24%
TC15 | Văn hóa | Hiện nay xã có 7/12 thôn đạt thôn văn hóa, đạt 58,3% | [10 empty] | Hiện nay xã có 8/12 thôn đạt thôn văn hóa, đạt 66,67% | 10/12 thôn đạt thôn văn hóa, đạt 83,33%
IV | Xã Nậm Đét | [5 empty] | 55973.5214 | 24119 | 29469.95 | 2384.5714
TC1 | Quy hoạch | Chưa có quy định quản lý quy hoạch chung được phê duyệt và hồ sơ theo Thông tư 02/TT-BXD | [11 empty] | Đã hoàn thành
TC2 | GIAO THÔNG | [5 empty] | 16594.5714 | 15310 | 0 | 1284.5714
I | Đường trục xã | [5 empty] | 15128.5714 | 14100 | 0 | 1028.5714
- | Đường vào thôn Nậm Bó | BTXM | km | 4 |  |  | 3428.5714 | 2400 |  | 1028.5714 | NQ30a | trong tuần không TH; lũy kế 0,7km/4km | lũy kế 1,1km/4km | Thi công xong, đang đắp lề
- | Đường vào thôn Tống Thượng | Rải nhựa | km | 6.2 |  |  | 11700 | 11700 | [5 empty] | Chưa thực hiện
IV | Đường trục chính nội đồng | [5 empty] | 1466 | 1210 | 0 | 256
- | Đường Nậm Đét - Nậm Phúc | BTXM, Bm=3m | km | 1.2 |  |  | 792 | 660 |  | 132 | CT135 |  |  | Chưa thực hiện
- | Đường Bản Lùng - Lùng Vài | BTXM, Bm=3m | km | 1 |  |  | 674 | 550 |  | 124 | CT135 |  | đang sửa nền | thực hiện 0,3km, lũy kế 1km/1km
V | Đường ngõ xóm
| 04 thôn Tống Thượng, Cốc Đào, Nậm Bó, Nậm Đét | BTXM, L = 1,8km | km | 1.8 | [7 empty] | 1,5km/1,8km | 1,5km/1,8km | Lũy kế 1,5km
TC4 | ĐIỆN | [5 empty] | 29469.95 | 0 | 29469.95 | 0
| Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn | 313/546 hộ, đạt 57,3% | [11 empty] | Đạt 57,3%
1 | Cấp điện thôn Tống Thượng | 75 hộ |  |  |  |  | 7126.36 |  | 7126.36 |  | Vốn ODA do EU tài trợ |  |  | Chưa thực hiện
- | Đường dây trung thế |  | km |  | 3.124 |  | 2343 |  | 2343
- | Đường dây hạ thế |  | km |  | 6.152 |  | 4183.36 |  | 4183.36
- | Trạm biến áp | Công suất 250kVA | trạm |  | 1 |  | 600 |  | 600
2 | Cấp điện thôn Nậm Bó | 30 hộ |  |  |  |  | 7520.82 |  | 7520.82 |  |  |  |  | Chưa thực hiện
- | Đường dây trung thế |  | km |  | 2.134 |  | 1600.5 |  | 1600.5
- | Đường dây hạ thế |  | km |  | 7.824 |  | 5320.32 |  | 5320.32
- | Trạm biến áp | Công suất 250kVA | trạm |  | 1 |  | 600 |  | 600
3 | Cấp điện thôn Bản Lùng | 50 hộ |  |  |  |  | 6178.03 |  | 6178.03 |  |  |  |  | Chưa thực hiện
- | Đường dây trung thế |  | km |  | 2.613 |  | 1959.75 |  | 1959.75
- | Đường dây hạ thế |  | km |  | 5.321 |  | 3618.28 |  | 3618.28
- | Trạm biến áp | Công suất 180kVA | trạm |  | 1 |  | 600 |  | 600
4 | Cấp điện thôn Bản Lắp | 74 hộ |  |  |  |  | 5788.74 |  | 5788.74 |  | Vốn ngân hàng phát triển VN năm 2017; đã giao CBĐT tại QĐ 4279/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 |  |  | Triển khai đào hố móng cột
- | Đường dây trung thế |  | km |  | 1.802 |  | 1351.5 |  | 1351.5
- | Đường dây hạ thế |  | km |  | 5.643 |  | 3837.24 |  | 3837.24
- | Trạm biến áp | Công suất 180kVA | trạm |  | 1 |  | 600 |  | 600
5 | Cấp điện thôn Nậm Đét | 13 hộ |  |  |  |  | 1156 |  | 1156 |  | Vốn ODA do EU tài trợ |  |  | Chưa thực hiện
- | Đường dây hạ thế |  | km |  | 1.7 |  | 1156 |  | 1156
6 | Cấp điện thôn Cốc Đào | 20 hộ |  |  |  |  | 1700 |  | 1700 |  |  |  |  | Chưa thực hiện
- | Đường dây hạ thế |  | km |  | 2.5 |  | 1700 |  | 1700
TC6 | TRƯỜNG HỌC | [5 empty] | 2298 | 1998 | 0 | 300
| Tỷ lệ trường đạt chuẩn về cơ sở vật chất trường học | 1/3 trường đạt chuẩn, đạt 33,3% | [11 empty] | 1/3 trường đạt chuẩn, đạt 33,3%
- | Trường Mầm non (trường chính) | MĐH; 4PH, phụ trợ |  |  |  |  | 1700 | 1500 |  | 200 | NTM |  |  | San gạt mặt bằng
- | Trường PTDTBT THCS Nậm Đét | Sửa chữa lại 01 phòng hội đồng, 01 phòng thư viện, 05 phòng làm việc (trụ sở UBND xã cũ) |  |  |  |  | 598 | 498 |  | 100 | NTM |  |  | Làm được 70% khối lượng
TC7 | CƠ SỞ VẬT CHẤT VĂN HÓA | [5 empty] | 5150 | 4550 | 0 | 600
- | Nhà văn hóa xã | Mẫu định hình, 200 chỗ |  |  |  |  | 4000 | 4000 |  |  | NTM |  |  | Chưa thực hiện
- | Khu thể thao xã | 0,4ha |  |  |  |  | 1000 | 500 |  | 500 | NTM |  |  | Chưa thực hiện
- | Nhà văn hóa thôn Nậm Bó | Xây mới nhà văn hóa Nậm Bó (30 hộ) |  |  |  |  | 150 | 50 |  | 100 | NTM |  |  | Đang chuẩn bị lợp mái
TC15 | Y TẾ | [5 empty] | 500 | 500 | 0 | 0
- | Nâng cấp trạm Y tế xã | tường bao 60m, kè 50m, cổng |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  | NTM |  |  | Chưa thực hiện
- | Trang thiết bị y tế | Máy tính, máy in, loa truyền thông, tủ thuốc,… | [11 empty] | Chưa thực hiện
TC17 | MÔI TRƯỜNG | [5 empty] | 1961 | 1761 | 0 | 200
| Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy định | đạt 70,9% | [11 empty] | 473/549 hộ, đạt 86,1%
a | Công trình cấp nước sinh hoạt | [5 empty] | 1961 | 1761 | 0 | 200
- | Cấp nước sinh hoạt thôn Tống Hạ, xã Nậm Đét | 50 hộ dân + 3 trường học, trạm y tế,1 nhà văn hoá thôn , L=4km | CT |  | 1 | 2018-2019 | 1961 | 1761 |  | 200 | NTM |  |  | Chưa thực hiện
| Tỷ lệ số hộ có Nhà tiêu - Nhà tắm - Bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đảm bảo 3 sạch | 336/546 hộ, đạt 61,5% | [9 empty] | trong tuần không tăng; lũy kế 364/548 hộ, đạt 66,6% | 5 hộ làm mới chưa hoàn thiện; lũy kế 364/548 hộ, đạt 66,6% | 391/549 hộ, đạt 71,2%
| Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường | 405/480 hộ, đạt 84,37% | [9 empty] | trong tuần không tăng; lũy kế 457/480 hộ, đạt 95,2% | trong tuần không tăng; lũy kế 457/480 hộ, đạt 95,2% | 460/480 hộ chăn nuôi, đạt 95,8%
TC 10 | Tiêu chí Thu nhập | Thu nhập đến hết năm 2017 là 16,4 triệu đồng/người/năm | [11 empty] | Đang tiến hành điều tra
TC 11 | Tiêu chí Hộ nghèo | Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 là 35,9% | [11 empty] | Đang tiến hành điều tra
TC18 | Tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật | Xã có 18/23 cán bộ đạt chuẩn | [11 empty] | điều chuyển 01 CB có chuyên môn chưa phù hợp vị trí CT
V | Xã Bản Xèo | [5 empty] | 15550 | 13350 | 0 | 2200
TC2 | Giao thông | [5 empty] | 2200 | 2000 | 0 | 200
| Mở mới đường từ Bản Xèo 2 đi Nậm Pầu | Đường cấp A, GTNT , nền đường rộng 6m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2x1,25 mặt đường đá dam kẹp đất | km |  | 1 |  | 2200 | 2000 |  | 200 |  |  |  | Chưa thực hiện
TC5 | Trường học | [5 empty] | 4000 | 4000 | 0 | 0
| Trường MN-TH-THCS tại xã Bản Xèo | Xây mới 01 phòng chức năng nhà cấp III, 200m2; các phù trợ sân bê tông, hàng rào xây ghạch, cổng trường, 04 nhà tắm |  |  |  |  | 1500 | 1500 | [5 empty] | Làm xong phần móng, đạt 20%
| Trường MN-TH-THCS tại điểm trường Pờ Chồ | xây dựng 6 phòng chức năng; nhà ăn bán trú; nhà vệ sinh bán trú; bếp ăn tại điểm trường Pồ Chồ; |  |  |  |  | 2500 | 2500 | [5 empty] | Chưa thực hiện
TC6 | Cơ sở vật chất văn hóa | [5 empty] | 6000 | 4000 | 0 | 2000
| Nhà văn hóa xã (kết hợp hội trường xã) | Theo mẫu định hình |  |  |  |  | 6000 | 4000 |  | 2000 | NTM |  |  | 230%
TC17 | Môi trường và an toàn thực phẩm | [5 empty] | 3350 | 3350 | 0 | 0
| Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy định | 81.9% | [9 empty] | đạt 91% | đạt 91% | đạt 91%
| Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Thành Sơn | Sửa đập đầu mối, van, ống dẫn (120 hộ) |  |  |  |  | 1500 | 1500 |  |  | NTM | chưa khởi công | chưa khởi công | chưa khởi công
| Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Cán Tỷ | Sửa đập đầu mối, van, ống dẫn (80 hộ) |  |  |  |  | 1100 | 1100 |  |  | CT135 | chưa khởi công | chưa khởi công | chưa khởi công
| Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Pồ Chồ nguồn 2 | Sửa đập đầu mối, van, ống dẫn (50 hộ ) |  |  |  |  | 750 | 750 |  |  | CT135 | đạt 100% KL | đạt 100% KL | đạt 100% KL
| Tỷ lệ số hộ có Nhà tiêu - Nhà tắm - Bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đảm bảo 3 sạch | 460/464 hộ đạt 99,1 % | [9 empty] | 460/464 hộ đạt 99,1% | 460/464 hộ đạt 99,1% | 460/464 hộ đạt 99,1%
| Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường | 237/405 hộ đạt 58.52% | [9 empty] | 240/405 hộ đạt 59,26% | 240/405 hộ đạt 59,26% | 240/405 hộ đạt 59,26%
TC 10 | Tiêu chí Thu nhập | Thu nhập đến hết năm 2017 là 25,7 triệu đồng/người/năm | [9 empty] | Thu nhập là 26,5 triệu đồng/người/năm | Thu nhập là 26,5 triệu đồng/người/năm | Thu nhập là 30,5 triệu đồng/người/năm
TC 11 | Tiêu chí Hộ nghèo | Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 là 9,98% | [9 empty] | Tỷ lệ hộ nghèo là 9,98% | Tỷ lệ hộ nghèo là 9,98% | Tỷ lệ hộ nghèo là 9,98%
VI | Xã Thanh Bình | [5 empty] | 11556.6667 | 11372.5 | 0 | 184.1667
TC2 | Giao thông | [5 empty] | 736.6667 | 552.5 | 0 | 184.1667
a | Đường trục chính nội đồng |  | Km |  | 6.5 |  | 736.6667 | 552.5 | 0 | 184.1667
- | Thôn Văng Đẹt (Điểm đầu: Nhà ông: Sìn;điểm cuối: đầu nguồn Văng Đẹt) | Mở mới rải cấp phối, bm = 3m, chiều dài 3,5m | Km |  | 3.5 | 2017 | 396.6667 | 297.5 |  | 99.1667 | Vốn WB |  |  | Đang TH 70%
- | Thôn Pờ Hồ (Điểm đầu: sau trạm Y tế;điểm cuối: Ma Hoàng Sỉn) | Mở mới, rải cấp phối, bề mặt 3m, dài 1,5km | Km |  | 1.5 | 2017 | 170 | 127.5 |  | 42.5 | NTM |  |  | Đang TH 70%
- | Thôn Sín Chải (Điểm đầu: Nhà ông: Chiu;điểm cuối: đồi chè nhà ông Phà) | Mở mới, đổ bê tông, bề mặt 3m, dài 1,5km | Km |  | 1.5 | 2018 | 170 | 127.5 |  | 42.5 | NTM |  |  | Chưa thực hiện
TC5 | Trường học |  | CT |  |  |  | 6820 | 6820
| Số trường đạt chuẩn về cơ sở vật chất trường học | xã chưa có trường đạt chuẩn | [11 empty] | Đã có trường đạt chuẩn MĐ3
- | Trường Mầm Non | [5 empty] | 2650 | 2650 |  |  | NTM
+ | Phòng học |  | Phòng |  | 2 | 2018 | 400 | 400 | [5 empty] | Chưa thực hiện
+ | Phòng hiệu bộ |  | Phòng |  | 6 | 2018 | 1200 | 1200 | [5 empty] | Chưa TH, đang chờ QĐ phê duyệt.
+ | Bếp ăn |  | Bếp |  | 8 | 2018 | 800 | 800 | [5 empty] | Chưa TH, đang chờ QĐ phê duyệt.
+ | Nhà vệ sinh |  | Nhà |  | 5 | 2018 | 250 | 250 | [5 empty] | Chưa TH, đang chờ QĐ phê duyệt.
- | Trường TH Thanh Binh số 2 | [5 empty] | 2320 | 2320
+ | Phòng hiệu bộ |  | Phòng |  | 6 | 2018 | 1200 | 1200 | [5 empty] | Đang thi công
+ | Bếp nấu |  | Bếp |  | 1 | 2018 | 100 | 100 | [5 empty] | Chưa TH vì chưa được bố trí vốn
+ | Nhà ăn học sinh bán trú |  | Nhà |  | 1 | 2018 | 900 | 900 | [5 empty] | Chưa TH vì chưa được bố trí vốn
+ | Công trình vệ sinh, nhà tắm HS bán trú, hệ thống nước |  | CT |  | 1 | 2018 | 120 | 120 | [5 empty] | Chưa TH vì chưa được bố trí vốn
- | Trường THCS | [5 empty] | 1850 | 1850 |  |  | CT135
+ | Nhà hiệu bộ |  | Phòng |  | 6 | 2018 | 1200 | 1200 | [5 empty] | Chưa TH, đang chờ QĐ phê duyệt.
+ | Phòng công vụ giáo viên |  | Phòng |  | 5 | 2018 | 500 | 500 | [5 empty] | Chưa TH, đang chờ QĐ phê duyệt.
+ | Bếp nấu, nhà ăn học sinh bán trú |  |  |  |  | 2018 | 150 | 150 | [5 empty] | Chưa TH, đang chờ QĐ phê duyệt.
TC4 | Điện nông thôn | Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn: 560/706 hộ, bằng 79,32% | [11 empty] | Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn: 690/710 hộ, bằng 97%
TC15 | Y tế |  | CT |  |  |  | 4000 | 4000
- | Xây mới Trạm Y tế | Mẫu định hình | CT |  | 1 | 2018 | 4000 | 4000 |  |  | NTM |  |  | Đang xây dựng đạt 90%
TC 10 | Tiêu chí Thu nhập | Thu nhập đến hết năm 2017 là 24,5 triệu đồng/người/năm | [11 empty] | 22,7tr/người/năm
TC 11 | Tiêu chí Hộ nghèo | Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 là 40% | [11 empty] | Năm 2017 là 40%. Đến 13/9//2018 giảm còn 11,7% (theo rà soát mới nhất)
TC13 | Tổ chức sản xuất | xã chưa có HTX theo quy định; có mô hình liên kết sản xuất với công ty chè Thanh Bình | [11 empty] | Đã hoàn thành
TC 16 | Văn hóa | Năm 2017 xã có 7/11 thôn đạt thôn văn hóa 5 năm liên tục, đạt 63,63% | [11 empty] | Đã hoàn thành
TC17 | Môi trường và an toàn thực phẩm
| Tỷ lệ số hộ có Nhà tiêu - Nhà tắm - Bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đảm bảo 3 sạch | 370/706 hộ đạt 55,24% | [11 empty] | 502/710 hộ = 70,7% (Đạt)
| Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường | ……… | [11 empty] | 517/710 hộ có chuồng trại hợp vệ sinh = 72,8% (Đạt)
TC18 | Tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật | Xã có 16/22 cán bộ đạt chuẩn | [11 empty] | Đã hoàn thành
VII | Xã Bản Phiệt | [5 empty] | 40369.6667 | 36765 | 0 | 3604.6667
TC1 | Tiêu chí Quy hoạch | xã chưa có quy chế quản lý quy hoạch được phê duyệt; điều chỉnh quy hoạch chung theo thông tư 02/TT-BXD | [11 empty] | hoàn thành
TC2 | Giao thông | [5 empty] | 22614.6667 | 20510 | 0 | 2104.6667
a | Đường trục xã, liên xã |  |  | 8.2 |  |  | 5404.6667 | 3685 |  | 1719.6667
2 | Đường thôn K8 | BTXM, Bm=3m | Km | 1.5 |  | 2017 | 1210 | 825 |  | 385 | CT135 |  |  | lũy kế 1 km
3 | Đường Nậm Sưu - Nậm Sò | BTXM, Bm=3m | Km | 5.2 |  | 2017 | 4194.6667 | 2860 |  | 1334.6667 |  |  |  | lũy kế 0,75 km
b | Đường trục thôn | 0 |  | 1.5 | 1.5 |  | 1210 | 825 | 0 | 385
1 | Đường thôn Làng Ói | Mở mới + rải CP Bm=3m | Km | 1.5 | 1.5 | 2017 | 1210 | 825 |  | 385 | CT135 |  |  | đang thực hiện mở mới được 1,5km
c | Cầu | [5 empty] | 16000 | 16000 | 0 | 0
1 | Cầu thôn Thuỷ Điện; thôn Nậm Sưu, xã Bản Phiệt | BTCT 1 nhịp L=33m; B cầu = 7m, đường dẫn 2 đầu cầu L = 200m | CT |  | 1 | 2017 | 7000 | 7000 | [5 empty] | chưa thực hiện
2 | Cầu thôn Làng Trung | Cầu BTCT 4x6m | CT |  | 1 | 2017 | 1000 | 1000 | [5 empty] | chưa thực hiện
3 | Cầu thôn K8 xã Bản Phiệt | BTCT 1 nhịp L=33m; B cầu = 7m, đường dẫn 2 đầu cầu L = 200m | CT |  | 1 | 2017 | 8000 | 8000 | [5 empty] | chưa thực hiện
TC5 | Trường học | [5 empty] | 10815 | 10815 | 0 | 0
1 | Trường THCS | 5 phòng học; 01 thư viện, 3 phòng chuyên môn, 01 phòng y tế, 1 phòng bảo vệ, 1 phòng kho, 01 nhà vệ sinh | CT |  | 1 | 2017 | 4800 | 4800 | [5 empty] | chưa thực hiện
2 | Trường MN Ánh Sao | 4 phòng học, 1 phòng hiệu trưởng, 1 phòng phó hiệu trưởng, 01 y tê, 1 phòng hành chính quảng trị | CT |  | 1 |  | 3215 | 3215 | [5 empty] | chưa thực hiện
3 | Trường Tiểu học | 8 phòng học tại 2 phân hiệu Làng Chung - Nậm Sưu | CT |  | 1 | 2017 | 2800 | 2800 | [5 empty] | chưa thực hiện
TC6 | Cơ sở vật chất văn hoá | [5 empty] | 4340 | 4140 | 0 | 200
1 | Nhà văn hóa xã (kết hợp hội trường xã) | [5 empty] | 3500 | 3500 | [5 empty] | đã hoàn thành
2 | Khu thể thao xã | [5 empty] | 500 | 500 | [5 empty] | đang thực hiện
3 | Nhà văn hóa thôn | [5 empty] | 340 | 140 | 0 | 200
- | Nhà văn hóa thôn Nậm Sò | 79 hộ | Nhà |  | 1 | 2017 | 170 | 70 |  | 100 | NTM |  |  | đã hoàn thành
- | Nhà văn hóa thôn Thủy Điện | 52 hộ | Nhà |  | 1 | 2017 | 170 | 70 |  | 100 | NTM |  |  | đã hoàn thành
TC9 | Nhà ở dân cư | xã còn 43 nhà tạm dột nát | [11 empty] | đã xóa xong 27/27 nhà tạm
TC17 | Môi trường | [5 empty] | 2600 | 1300 | 0 | 1300 |  |  |  | Chưa triển khai thực hiện
1 | Nghĩa trang tại thôn K8 - Bản Quẩn | đường vào nghĩa trang; các hạng mục cần thiết khác | CT |  | 1 |  | 1000 | 500 |  | 500 | NTM |  |  | chưa thực hiện
2 | Nghĩa trang tại thôn Cốc Lầy - Làng Ói | đường vào nghĩa trang; các hạng mục cần thiết khác | CT |  | 1 |  | 1000 | 500 |  | 500 | NTM |  |  | chưa thực hiện
3 | Bãi rác thải tập trung | đường vào bãi rác; các hạng mục cần thiết khác | CT |  | 1 |  | 600 | 300 |  | 300 |  |  |  | chưa thực hiện
| Tỷ lệ số hộ có Nhà tiêu - Nhà tắm - Bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đảm bảo 3 sạch | có 1.050/1.186 hộ, đạt 88,53%
| Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường | có 647/669 đạt 96,71%
TC18 | Tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật | Xã có 22/25 cán bộ đạt chuẩn | [11 empty] | đang thực hiện
TC 10 | Tiêu chí Thu nhập | Thu nhập đến hết năm 2017 là 28,9 triệu đồng/người/năm | [11 empty] | 33,9 triệu đồng/người/năm
TC 11 | Tiêu chí Hộ nghèo | Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 là 9,92% | [11 empty] | Tỷ lệ hộ nghèo là 7,41%
VIII | Xã Bản Cầm | [5 empty] | 20530 | 18845 | 0 | 1685
TC1 | Tiêu chí Quy hoạch | xã chưa có quy chế quản lý quy hoạch được phê duyệt; điều chỉnh quy hoạch chung theo thông tư 02/TT-BXD
TC2 | Giao thông |  |  | 5.1 | 6 |  | 3740 | 2805 | 0 | 935
2.1 | Đường liên xã, trục xã |  |  | 6.5 |  |  | 3740 | 2805 | 0 | 935
2 | Đường Nậm Chủ - Làng Chung | Nâng cấp BTXM, Bm =3m (Từ đầu cầu nậm Chủ đến thôn Làng Chung xã Bản Phiệt | Km | 1.5 |  |  | 1100 | 825 |  | 275 | CT135 |  |  | lũy kế 1,5 km
3 | Đường Bản Lọt - Nậm Choỏng | Nâng cấp BTXM, Bm =3m (Từ cầu Bản Lọt đến cầu Nậm choỏng) | Km | 3.6 |  |  | 2640 | 1980 |  | 660 |  |  |  | lũy kế 3,6 km
TC4 | Điện | [5 empty] | 1020 | 1020 | 0 | 0
* | Hệ thống đường dây 0,4 kv thôn Bản Cầm | Làm mới đương dây 0.4 | Km |  | 1,5 |  | 1020 | 1020 | [5 empty] | Chưa thực hiện
TC5 | Trường học | [5 empty] | 7050 | 7050 | 0 | 0
5.2 | Trường mầm non | 03 phòng học (02 phòng học trường trung tâm, 01 phòng học thôn Bản lọt) 06 phòng chức năng (P. hiệu trưởng, p. phó hiệu trưởng, phòng giáo dục thể chất nghệ thuật, văn phòng, phòng hành chính quản trị, P.Y tế); 01 phong bảo vệ, 01 bếp ăn, 01 nhà vệ sinh, |  |  |  |  | 4100 | 4100 | [5 empty] | Đã khởi công thực hiện
5.3 | Trường THCS | Xây dựng mới 03 phòng học; 04 phòng chức năng (01 phòng truyền thống, 01 phòng Y tế, 02 phong sinh hoạt tổ chuyên môn); 01 phòng bảo vệ, 01 nhà vệ sinh |  |  |  |  | 2950 | 2950 |  |  | NTM |  |  | Đã khởi công thực hiện
TC6 | Cơ sở vật chất văn hoá | [5 empty] | 4920 | 4670 | 0 | 250
1 | Nhà văn hóa xã (có thể kết hợp hội trường) | theo mẫu định hình | CT |  | 1 |  | 4000 | 4000
2 | Khu thể thao xã | Nâng cấp mở rộng diện tích, san mặt bằng, rãnh thoát nước | CT |  | 1 |  | 500 | 500 |  |  | NTM
3 | Nhà văn hóa thôn bản | Xây mới 02 nhà văn hóa thôn, bản | CT |  | 2 |  | 420 | 170 |  | 250
- | Thôn Bản Lọt | 211 hộ | CT |  | 1 |  | 250 | 100 |  | 150 | NTM |  |  | Chưa triển khai thực hiện
- | Thôn Na Năng | 98 hộ | CT |  | 1 |  | 170 | 70 |  | 100 | NTM |  |  | Đang thực hiện
TC7 | Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn | [5 empty] | 3000 | 3000 | 0 | 0
| Chợ khu vực trung tâm xã | San mặt bằng, xây mới chợ |  |  | 1 |  | 3000 | 3000 | [5 empty] | Chưa triển khai thực hiện
TC9 | Nhà ở dân cư | xã còn 94 nhà tạm dột nát | [11 empty] | đã hoàn thành
TC17 | Môi trường | [5 empty] | 800 | 300 | 0 | 500
| Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh | đạt 67,88% | [11 empty] | 91%
| Các cơ sở SX-KD, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về môi trường | …/… cơ sở chưa đạt tiêu chuẩn
17.2 | Bãi chôn lấp rác thải tập trung | Mở mớ +RCP: 2km đường vào bãi rác; các hạng mục cần thiết khác | Khu |  | 1 |  | 800 | 300 |  | 500 | NTM |  |  | chưa triển khai thực hiện
| Tỷ lệ số hộ có Nhà tiêu - Nhà tắm - Bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đảm bảo 3 sạch | 632/1.104 hộ, đạt 57%
| Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường | 998/1.104 hộ đạt 90%
TC 10 | Tiêu chí Thu nhập | Thu nhập đến hết năm 2017 là 23,2 triệu đồng/người/năm | [11 empty] | 30,08 triệu đồng/người/năm
TC 11 | Tiêu chí Hộ nghèo | Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 là 21,97% | [11 empty] | Tỷ lệ hộ nghèo là 11,88%
XI | Xã Tả Phìn - huyện Sa Pa | [5 empty] | 16785 | 14135 | 0 | 2650
TC1 | Tiêu chí Quy hoạch | xã chưa có quy chế quản lý quy hoạch được phê duyệt; điều chỉnh quy hoạch chung theo thông tư 02/TT-BXD | [9 empty] | Đã tiến hành xây dựng Quy chế quản lý quy hoạch chờ phê duyệt. | Đang trình phê duyệt | Đã hoàn thành tiêu chí Quy hoạch
TC2 | Giao thông | [5 empty] | 4100 | 4100
1 | Kè dọc suối tuyến đường đi Can Ngài xã Tả Phìn | Kè BTXM chiều cao trung bình 1,5m, chiều dài 200m |  |  |  |  | 1100 | 1100 |  |  |  | Đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ chuẩn bị đầu tư | Đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ chuẩn bị đầu tư | Đã hoàn thành khảo sát, hoàn thiện hồ sơ, lập dự toán, chuẩn bị khởi công
2 | Ngầm tràn thôn Lủ Khấu đi đội 7,8 thôn Suối Thầu xã Tả Phìn | Ngầm tràn liên hợp, chiều dài 1 nhịp 6m, Bm=6m |  |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  | Đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ chuẩn bị đầu tư | Đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ chuẩn bị đầu tư | Đã hoàn thành khảo sát, hoàn thiện hồ sơ, lập dự toán, chuẩn bị khởi công
TC3 | Thủy lợi | [5 empty] | 3020 | 2661 | 0 | 359
| Thủy lợi đội 3 - Tà Chải (Lý Quẩy Vạn) | [5 empty] | 1020 | 861 |  | 159 | NTM |  | Đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư | Hoàn thành đậo đầu mối, xây được 0,6km kênh mương.
| Thủy lợi đội 9 thôn Lủ Khấu xã Tả Phìn | Xây dựng đầu mối kiên cố bằng BT, kiên cố tuyến kênh dài 3km, đảm bảo nước tưới cho 15ha lúa ruộng 1 vụ |  |  |  |  | 2000 | 1800 |  | 200 |  |  | Đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư | Đã lựa chọn xong nhà thầu, hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị khởi công.
TC6 | Cơ sở vật chất văn hóa | [5 empty] | 1225 | 245 |  | 980
1 | Nhà văn hóa thôn Tà Chải | xây dựng mới (117 hộ) | CT |  | 1 |  | 330 | 70 |  | 260 |  | Đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ chuẩn bị đầu tư | Đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ chuẩn bị đầu tư | Đang thi công, đã hoàn thành làm móng, đang lên tường
2 | Nhà văn hóa thôn Lủ Khấu | xây dựng mới (81 hộ) | CT |  | 1 |  | 330 | 70 |  | 260 |  | Đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ chuẩn bị đầu tư | Đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ chuẩn bị đầu tư | Đang thi công, đang làm móng
3 | Nhà văn hóa thôn Giàng Tra | xây dựng mới (120 hộ) |  |  | 1 |  | 330 | 70 |  | 260 |  | Đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ chuẩn bị đầu tư | Đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ chuẩn bị đầu tư | Đang thi công, đang làm móng
4 | Nhà văn hóa thôn Suối Thầu | nâng cấp sửa chữa (124 hộ) |  | 1 |  |  | 235 | 35 |  | 200 |  | Đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ chuẩn bị đầu tư | Đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ chuẩn bị đầu tư | Đã hoàn giải phóng xong mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị khởi công.
5 | Trang thiết bị nhà văn hóa thôn | [10 empty] | Đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ chuẩn bị đầu tư | Đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ chuẩn bị đầu tư | Đã đầu tư trang thiết bị
TC17 | Môi trường và an toàn thực phẩm | [5 empty] | 8440 | 7129 |  | 1311
| Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh theo quy định | đạt 81,4% | [10 empty] | đạt 81,4% | 83.86%
1 | Cấp nước sinh hoạt | [5 empty] | 8440 | 7129 | 0 | 1311
- | Công trình cấp nước sinh hoạt đội 1, thôn Sả Séng | Nâng cấp đầu mối, bể lọc, bể chứa, đầu tư tuyến ống dài khoảng 2,5km, hố van, hố đồng hồ, cấp nước sinh hoạt cho 60 hộ dân và 2 điểm trường | CT |  | 1 |  | 2100 | 1900 |  | 200 |  | Đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư | Đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư | Đã lựa chọn xong nhà thầu, hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị khởi công.
| Cấp nước sinh hoạt đội 9 thôn Lủ Khấu xã Tả Phìn | Nâng cấp đầu mối, bể lọc, bể chứa, đầu tư tuyến ống dài khoảng 2,5km, hố van, hố đồng hồ, cấp nước sinh hoạt cho 51 hộ dân và 1 điểm trường |  |  |  |  | 1900 | 1700 |  | 200 |  | Đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư | Đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư | Đã lựa chọn xong nhà thầu, hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị khởi công.
- | Cấp nước sinh hoạt đội 2,3 - Tà Chải | Sửa chữa, nâng cấp đập đầu mối, đường ống, đồng hồ cấp nước cho 90 hộ và 03 trường học | CT |  | 1 |  | 1800 | 1230 |  | 570 | NTM | Đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư | Đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư | Đangbắt đầu làm đường ống
| Cấp nước sinh hoạt đội 10 - thôn Lù Khấu | Đầu mối, bể lọc, tuyến ống dài 1,5 km phục vụ cho 30 hộ + 1 trường học + nhà văn hóa | CT |  | 1 |  | 960 | 799 |  | 161 | NTM | Đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư | Đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư | Đangbắt đầu làm đường ống
| Cấp nước sinh hoạt đội 6 thôn Can Ngài | Đầu mối, bể lọc, tuyến ống dài 2 km phục vụ cho 76 hộ + 02 trường học + nhà văn hóa | CT |  | 1 |  | 1680 | 1500 |  | 180 | NTM | Đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư | Đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư | Đangbắt đầu làm đường ống
| Tỷ lệ số hộ có Nhà tiêu - Nhà tắm - Bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đảm bảo 3 sạch | có 381/691 hộ đạt 55,13% | [9 empty] | đạt 0,35% | có 396/691 hộ 57,31% | có 562/703 hộ đạt 79,94%
| Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường | …….. | [9 empty] | đạt 4,5% | có 14 hộ | có 262/268 hộ có chuồng trại HVS
TC 10 | Tiêu chí Thu nhập | Thu nhập là 23,2 triệu đồng/người/năm | [9 empty] | Thu nhập là 3,94 triệu đồng/người/năm | Thu nhập là 3,94 triệu đồng/người/năm | Hoàn thành tiêu chí
TC 11 | Tiêu chí Hộ nghèo | Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 là 19,2% | [9 empty] | 43,5 % KH | Còn 30 hộ nghèo | Hoàn thành tiêu chí
TC18 | Tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật | Xã có 12/23 cán bộ đạt chuẩn | [9 empty] | 16/23 cán bộ, công chức đạt chuẩn | 16/23 cán bộ, công chức đạt chuẩn | 20/23 cán bộ, công chức đạt chuẩn, đạt 69,57%. 02 đồng chí tháng 10/2018 đi học lý luận chính trị. 01 cán bộ đang chuẩn bị nghỉ theo chế độ 108.

## Giao thong
Biểu 4
Kết quả xây dựng giao thông nông thôn Tỉnh Lào Cai 9 tháng đầu năm 2018
(Kèm theo Báo cáo /BC-BCĐ ngày /9/2018 của BCĐ NTM và GNBV tỉnh)
STT | Tên Huyện | Kế hoạch 2018 (Vốn Chương trình MTQG) | Kết quả thực hiện đến 30/9/2018 |  |  |  | Ghi chú
|  |  | Tổng | BTXM | Cấp phối | Mở mới
| Tổng | 784.85 | 625.75 | 398.06 | 155.94 | 71.75
1 | Bảo Yên | 105.67 | 99.22 | 72.3 | 19.07 | 7.85
2 | Bảo Thắng | 77.4 | 55.75 | 38.15 | 15.1 | 2.5
3 | Bát Xát | 77.82 | 44.18 | 31.41 | 5.87 | 6.9
4 | Mường Khương | 106.61 | 95.73 | 43.92 | 32.51 | 19.3
5 | Si Ma Cai | 110.85 | 104.5 | 67.5 | 24 | 13 |  | 0.79729
6 | Văn Bàn | 93.5 | 67.38 | 40.13 | 21.65 | 5.6
7 | Bắc Hà | 91.3 | 67.89 | 43.95 | 16.74 | 7.2
8 | Sa Pa | 120 | 89.4 | 59 | 21 | 9.4
9 | Thành Phố Lào Cai | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0
STT | Tên Huyện | Kế hoạch giao | Kết quả thực hiện đến 15/6/2018 |  |  |  | Ghi chú
|  |  | Tổng | BTXM | Cấp phối | Mở mới
| Tổng | 831.72 | 372.16 | 241.77 | 130.39 | 0
| Kế hoạch năm 2017 chuyển sang năm 2018 | 470.74 | 359.99 | 236.25 | 123.74 | 0
| Kế hoạch năm 2018 | 360.98 | 12.17 | 5.52 | 6.65 | 0
1 | Bảo Yên | 105.67 | 43.55 | 32.44 | 11.11 | 0
| Kế hoạch năm 2017 chuyển sang năm 2018 | 53.17 | 42.05 | 30.94 | 11.11
| Kế hoạch năm 2018 | 52.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | Mới giao danh mục đầu tư vốn Chương trình MTQG
2 | Bảo Thắng | 77.4 | 31.4 | 20.4 | 11 | 0
| Kế hoạch năm 2017 chuyển sang năm 2018 | 29.4 | 29.4 | 18.4 | 11
| Kế hoạch năm 2018 | 48 | 2 | 2 |  |  | Mới giao danh mục đầu tư vốn Chương trình MTQG
3 | Bát Xát | 77.82 | 11.12 | 8.3 | 2.82 | 0
| Kế hoạch năm 2017 chuyển sang năm 2018 | 11.12 | 11.12 | 8.3 | 2.82
| Kế hoạch năm 2018 | 66.7 | 0 |  |  |  | Mới giao danh mục đầu tư vốn Chương trình MTQG
4 | Mường Khương | 106.61 | 51.35 | 28.3 | 23.05 | 0
| Kế hoạch năm 2017 chuyển sang năm 2018 | 56.36 | 44.7 | 28.3 | 16.4
| Kế hoạch năm 2018 | 50.25 | 6.65 |  | 6.65 |  | Mới giao danh mục đầu tư vốn Chương trình MTQG
5 | Si Ma Cai | 110.85 | 84.3 | 62.3 | 22 | 0
| Kế hoạch năm 2017 chuyển sang năm 2018 | 110.85 | 84.3 | 62.3 | 22
| Kế hoạch năm 2018 |  | 0
6 | Văn Bàn | 105.04 | 35.64 | 22.23 | 13.41 | 0
| Kế hoạch năm 2017 chuyển sang năm 2018 | 37.4 | 33.62 | 20.21 | 13.41
| Kế hoạch năm 2018 | 67.64 | 2.02 | 2.02 |  |  | Mới giao danh mục đầu tư vốn Chương trình MTQG
7 | Bắc Hà | 100.6 | 46.8 | 28.6 | 18.2 | 0
| Kế hoạch năm 2017 chuyển sang năm 2018 | 66.6 | 46.8 | 28.6 | 18.2
| Kế hoạch năm 2018 | 34 | 0 |  |  |  | Mới giao danh mục đầu tư vốn Chương trình MTQG
8 | Sa Pa | 146.03 | 66.3 | 37.5 | 28.8 | 0
| Kế hoạch năm 2017 chuyển sang năm 2018 | 104.14 | 66.3 | 37.5 | 28.8
| Kế hoạch năm 2018 | 41.89 | 0 |  |  |  | Mới giao danh mục đầu tư vốn Chương trình MTQG
9 | Thành Phố Lào Cai | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0
| Kế hoạch năm 2017 chuyển sang năm 2018 | 1.7 | 1.7 | 1.7
| Kế hoạch năm 2018 |  | 0
(Theo số liệu báo cáo Sở GTVT)

## Ve sinh MT
Biểu 5
Kết quả thực hiện Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lào Cai
(Kèm theo Báo cáo /BC-BCĐ ngày /9/2018 của BCĐ NTM và GNBV tỉnh)
STT | Nội dung báo cáo | Đơn vị tính | Tổng |  | Bảo Yên |  | Bảo Thắng |  | Bát Xát |  | Mường Khương |  | Si Ma Cai |  | Văn Bàn |  | Bắc Hà |  | Sa Pa |  | TP Lào Cai
|  |  | Kế hoạch | Kết quả thực hiện | Kế hoạch | Kết quả thực hiện | Kế hoạch | Kết quả thực hiện | Kế hoạch | Kết quả thực hiện | Kế hoạch | Kết quả thực hiện | Kế hoạch | Kết quả thực hiện | Kế hoạch | Kết quả thực hiện | Kế hoạch | Kết quả thực hiện | Kế hoạch | Kết quả thực hiện | Kế hoạch | Kết quả thực hiện
1 | Làm nhà tiêu hợp vệ sinh | Nhà | 9750 | 7307 | 2019 | 1400 | 1732 | 1520 | 599 | 402 | 1960 | 1256 | 429 | 301 | 1175 | 980 | 569 | 411 | 1267 | 1001 |  | 36
2 | Làm chuồng trại gia súc, gia cầm | Chuồng | 3363 | 2546 | 330 | 400 | 248 | 230 | 724 | 543 | 480 | 324 | 198 | 100 | 689 | 432 | 281 | 158 | 413 | 321 |  | 38
3 | Nhà sạch - vườn đẹp | Mô hình | 56 | 134 | 5 | 12 | 2 | 68 | 9 |  | 3 | 6 | 5 | 13 | 15 | 9 | 12 | 8 | 2 | 18 | 3
4 | Đào hố rác | Hố | 13430 | 10144 | 2889 | 2221 | 1211 | 878 | 2200 | 1711 | 1000 | 650 | 1322 | 1121 | 1456 | 980 | 2200 | 1560 | 952 | 740 | 200 | 283
- | Nâng cấp nhà ở | Cái | 0 | 1117 |  | 265 |  |  |  | 377 |  | 39 |  |  |  | 80 |  |  |  | 356
- | Xây mới nhà ở | Cái | 0 | 747 |  | 148 |  | 212 |  | 299 |  |  |  | 7 |  | 57 |  |  |  | 22 |  | 2

## Biểu nguồn
Biểu 6
Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai năm 2018
(Kèm theo Báo cáo số /BC-BCĐ ngày /9/2018 của BCĐ Chương trình MTQG XDNTM&GNBV tỉnh Lào Cai)
TT | Nội dung | ĐVT | Kế hoạch năm 2018 | Kết quả giải ngân | Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch (%) | Ghi chú | STT | Nguồn vốn | 2017 | 2018-03-01 | KH 2018
| Tổng cộng |  | 1803012 | 987928 | 54.7932 |  |  | Tổng số | 1.969.439 | 1.005.690 | #REF!
1 | Vốn đầu tư trực tiếp cho Chương trình NTM |  | 790815 | 519874 | 65.739 |  | 1 | NS Trung ương | 197.64 | 177.54 | 237.6
1.1. | Ngân sách Trung ương | tr.đ | 237600 | 108898 | 45.8325 |  | - | Trái phiếu CP
a | Vốn đầu tư phát triển | tr.đ | 159300 | 81318 | 51.0471 |  | - | Đầu tư phát triển | 162.94 | 143.459 | 159.3
b | Vốn sự nghiệp | tr.đ | 78300 | 27580 | 35.2235 |  | 3 | Vốn lồng ghép | 392.777 | 348.524 | 578.449
1.2. | Ngân sách địa phương các cấp | tr.đ | 553215 | 410976 | 74.2887 |  | 4 | Tín dụng
| - Ngân sách cấp tỉnh | tr.đ | 493215 | 379776 | 77.0001 |  | 5 | Doanh nghiệp | 25.335 | 25.335 | 30
| - Ngân sách cấp huyện | tr.đ | 60000 | 31200 | 52
| - Ngân sách cấp xã | tr.đ
2 | Vốn lồng ghép các Chương trình, dự án khác trên địa bàn | tr.đ | 524449 | 253241 | 48.2871
3 | Vốn huy động từ doanh nghiệp, HTX và các tổ chức kinh tế khác (lãnh đạo giúp đỡ xã) | tr.đ | 30000 | 27542 | 91.8067
4 | Huy động từ nhân dân (đất đai, ngày công lao động…) | tr.đ | 40000 | 41059 | 102.6475
5 | Huy động khác | tr.đ | 417748 | 146212 | 35
| - Vốn ODA…. (bao gồm vốn bổ sung cuối năm 2017) | tr.đ | 417748 | 146212 | 35
Số liệu đã thống nhất với Sở KHĐT

## Nguồn XHH (Khong in)
Biểu 6a
Kết quả huy động nguồn lực 9 tháng đầu năm 2018
(Kèm theo Báo cáo /BC-BCĐ ngày /9/2018 của BCĐ NTM và GNBV tỉnh)
TT | Huyện/Thành phố | Tổng | Tiền mặt (triệu đồng) | Ngày công lao động (Công) | Hiện vật (Triệu đồng) | Hiến đất (m2)
| Tổng | 58100.7605 | 15046.9 | 119422 | 9897.58 | 88244.5
1 | Bát Xát | 5292.02 | 1980 | 14977 | 1122.92 | 13062
2 | Bắc Hà | 4363.9 | 3746.5 | 4337 | 821.8 | 15825
3 | Mường Khương | 2855.34 | 1988 | 2397 | 503.5 | 2540
4 | Bảo Thắng | 2647.74 | 1211 | 6870 | 529 | 2778
5 | Thành phố Lào Cai | 74.5 | 30 | 200 | 5.5 | 500
6 | Sa Pa | 3458.8 | 50 | 21650 | 770 | 1360
7 | Văn Bàn | 6906.15 | 1870 | 29018 | 1490 | 2133
8 | Bảo Yên | 12517.7705 | 2935.4 | 38481 | 3182.86 | 48156.5
9 | Si Ma Cai | 2943.74 | 1236 | 1492 | 1472 | 1890
10 | Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các công ty, doanh nghiệp, các ngân hàng….giúp xã | 17040.8 | 676,3 | 1400 | 16104.3

## KQ 19 TC
Biểu 7
Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Lào Cai
(Kèm theo Báo cáo /BC-BCĐ ngày /9/2018 của BCĐ NTM và GNBV tỉnh)
TT | Mục tiêu | Kế hoạch năm 2018 | Kết quả thực hiện tiêu chí đến tháng 9/2018 | Ước thực hiện năm 2018 | Ghi chú
1 | Mức đạt tiêu chí bình quân/xã | 11.76 | 10.58 | 11.76
2 | Số xã đã có Quyết định công nhận Xã Đạt chuẩn nông thôn mới | 43 | 36 | 43
3 | Kết quả đạt chuẩn tiêu chí theo xã
- | Số xã duy trì đạt 19 tiêu chí | 43 | 36 | 43
- | Số xã đạt 18 tiêu chí | 5 | 1 | 5
- | Số xã đạt 17 tiêu chí | 4 | 3 | 4
- | Số xã đạt 16 tiêu chí | 3 | 1 | 3
- | Số xã đạt 15 tiêu chí | 3 | 2 | 3
- | Số xã đạt 14 tiêu chí | 5 | 3 | 5
- | Số xã đạt 13 tiêu chí | 7 | 6 | 7
- | Số xã đạt 12 tiêu chí | 6 | 5 | 6
- | Số xã đạt 11 tiêu chí | 15 | 11 | 12
- | Số xã đạt 10 tiêu chí | 9 | 13 | 9
- | Số xã đạt 09 tiêu chí | 18 | 16 | 18
- | Số xã đạt 08 tiêu chí | 8 | 12 | 8
- | Số xã đạt 07 tiêu chí | 6 | 10 | 6
- | Số xã đạt 06 tiêu chí | 7 | 12 | 7
- | Số xã đạt 05 tiêu chí | 7 | 8 | 7
- | Số xã đạt 04 tiêu chí |  | 4
- | Số xã đạt 03 tiêu chí |  | 0
- | Số xã đạt 02 tiêu chí |  | 0
- | Số xã đạt 01 tiêu chí |  | 0
3 | Kết quả đạt chuẩn theo từng tiêu chí
- | Số xã đạt tiêu chí số 1 về quy hoạch | 143 | 134 | 143
- | Số xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông | 59 | 48 | 59
- | Số xã đạt tiêu chí số 3 về thủy lợi | 141 | 140 | 141
- | Số xã đạt tiêu chí số 4 về điện | 98 | 88 | 98
- | Số xã đạt tiêu chí số 5 về trường học | 77 | 64 | 77
- | Số xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa | 68 | 53 | 68
- | Số xã đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại | 90 | 82 | 90
- | Số xã đạt tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông | 97 | 87 | 97
- | Số xã đạt tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư | 63 | 50 | 63
- | Số xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập | 48 | 38 | 48
- | Số xã đạt tiêu chí số 11 về hộ nghèo | 45 | 41 | 45
- | Số xã đạt tiêu chí số 12 về lao động có việc làm | 143 | 143 | 143
- | Số xã đạt tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất | 75 | 66 | 75
- | Số xã đạt tiêu chí số 14 về giáo dục và đào tạo | 97 | 89 | 97
- | Số xã đạt tiêu chí số 15 về y tế | 131 | 118 | 131
- | Số xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa | 88 | 68 | 88
- | Số xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường và ATTP | 45 | 38 | 45
- | Số xã đạt tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật | 61 | 41 | 61
- | Số xã đạt tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh | 113 | 108 | 113
(Theo số liệu tổng hợp của các huyện, thành phố)

## LĐ chưa có BC
TỔNG HỢP LÃNH ĐẠO SỞ, BAN, NGÀNH, MẶT TRẬN TỔ QUỐC, CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI VÀ CÁC NGÂN HÀNG, CÔNG TY, DOANH NGHIỆP CHƯA CÓ BÁO CÁO GIÚP ĐỠ CÁC XÃ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI 9 THÁNG NĂM 2018
STT | ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIÚP ĐỠ |  | LÃNH ĐẠO CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH |  | Tổng giá trị hiện vật (triệu đồng) | [13 empty] | Tiền mặt (triệu đồng) |  |  | Tổng giá trị hỗ trợ | Lãnh đạo chưa có báo cáo |  |  |  | Ghi chú
NS
| Xã | Huyện | Họ tên | Chức vụ
| Tổng | [21 empty] | 22
1 | Nậm Khánh | Bắc Hà | Đỗ Thành Công | CT Hội Chữ thập đỏ | 01 km đường giao thông nông thôn | 01 km đường giao thông nông thôn | [8 empty] | 01 km đường giao thông nông thôn |  | 400 | 400 |  |  | 0 | 400 | X | 1962
2 | Bản Phùng | Sa Pa | Nguyễn Thế Dũng | PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo | Phối hợp với tổ chức GVI tài trợ tiền để 05 hộ gia đình mua trâu (12 triệu đồng/hộ; tổ chức tặng quà cho học sinh tiểu học mỗi em 1 áo ấm, THCS mỗi em 1 khăn ấm tổng trị giá 30 triệu đồng; tặng 05 máy lọc nước | Phối hợp với tổ chức GVI tài trợ tiền để 05 hộ gia đình mua trâu (12 triệu đồng/hộ; tổ chức tặng quà cho học sinh tiểu học mỗi em 1 áo ấm, THCS mỗi em 1 khăn ấm tổng trị giá 30 triệu đồng; tặng 05 máy lọc nước | [8 empty] | Phối hợp với tổ chức GVI tài trợ tiền để 05 hộ gia đình mua trâu (12 triệu đồng/hộ; tổ chức tặng quà cho học sinh tiểu học mỗi em 1 áo ấm, THCS mỗi em 1 khăn ấm tặng 05 máy lọc nước | 58 | 85 | 143 |  |  | 0 | 143 | X
3 | Tà Chải | Bắc Hà | Đỗ Minh Tâm | PGĐ Sở Giáo dục | 59 áo khoác, 59 ba lô cho học sinh, 10 suất học bổng, 01 bộ máy vi tính, 30 bộ sách vở | 59 áo khoác, 59 ba lô cho học sinh, 10 suất học bổng, 01 bộ máy vi tính, 30 bộ sách vở |  |  | 30 |  |  | 59 | 10 | 1 | 59 ba lô cho học sinh, | 45 | 46.5 | 91.5 |  |  | 0 | 91.5 | X
4 | Nậm Tha | Văn Bàn | Trần Thị Minh | PGĐ Sở Y tế |  | 15 lò đốt rác; khám bệnh cho 300 lượt người |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 15 lò đốt rác; |  | 47 | 47 | 7 |  | 7 | 54 | X | 1964 | trungbvanlc@gmail.com
5 | Suối Thầu | Sa Pa | Đặng Viết Xuyên | Phó tổng Biên tập Báo Lào Cai |  | Quà tết | [10 empty] | 53 | 53 |  |  | 0 | 53 | X | 1965 | contact-skhcn@laocai.gov.vn
6 | Bản Liền | Bắc Hà | Phan Văn Cương | PGĐ Sở Công Thương |  | với 34 xuất quà cho gia đình chính sách, mỗi xuất quà là 500.000 đồng/xuất quà; 01 xuất quà cho UBND xã 03 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ cơ quan hỗ trợ hàng tháng cho 01 gia đình chính sách có học sinh hiếu học với 200.000,đ/tháng. hỗ trợ 12 tấn xi măng làm đường ngõ xóm | 35 | 12 | [6 empty] | Hội chữ thập đỏ cơ quan hỗ trợ hàng tháng cho 01 gia đình chính sách có học sinh hiếu học với 200.000,đ/tháng. |  | 45 | 45 |  |  | 0 | 45 | X | 1968
7 | Nậm Xây | Văn Bàn | Đỗ Minh Lương | Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh | Đỡ đầu 03 cháu, 5 máy tính | Đỡ đầu 03 cháu, 5 máy tính | [7 empty] | 5 | Đỡ đầu 03 cháu, 5 máy tính | 23.3 |  | 23.3 | 11.5 |  | 11.5 | 34.8 | X | 1970
8 | Nậm Lúc | Bắc Hà | Nguyễn Đức Tiến | PGĐ Kho bạc tỉnh | 15 suất quà, 50 áo rét, 02 suất quà cho HS nghèo | 15 suất quà, 50 áo rét, 04 suất quà cho HS nghèo | 19 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 11.4 | 1.2 | 12.6 |  |  | 0 | 12.6 | X | 1972
9 | Làng Giàng | Văn Bàn | Phạm Trung Kiên | PGĐ Sở TNMT | 10 suất quà cho hộ nghèo, áo ấm cho học sinh | 10 suất quà cho hộ nghèo, áo ấm cho học sinh | 10 | [8 empty] | 12 |  | 12 |  |  | 0 | 12 | X | 1965
10 | A Lù | Bát Xát | Phan Tử Lượng | Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai |  | 40 chiếc ghế |  |  |  | 40 | [6 empty] | 6 | 6 |  |  | 0 | 6 | X | 1960
11 | Cốc San | Bát Xát | Trần Đình Hoàn | Phó CVP HĐND tỉnh |  | Tặng quà cho xã | [11 empty] | 0 |  | 5 | 5 | 5 | X | 1969
12 | Tả Thàng | Mường Khương | Phạm Đức Cường | CT Liên minh HTX | [13 empty] | 0 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | X | 1987 | tinhdoanlaocai@gmail.com
13 | Sàng Ma Sáo | Bát Xát | Triệu Quyết Chiến | Phó GĐ Ngân hàng Nhà nước tỉnh | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | X | 1974
14 | Dền Sáng | Bát Xát | Đỗ Lê Tín | Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | X | 1958 |  | Nghỉ hưu 2018
15 | Tòng Sành | Bát Xát | Nguyễn Hồng Đức | PBT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | X | 1958 | duylaocai74@gmail.com; laivuhiep@yahoo.com.vn | Nghỉ hưu 2018
16 | Bản Xen | Mường Khương | Nguyễn Ngọc Hinh | Phó Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh ủy | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | X | 1965 | hqlaocai@customs.gov.vn
17 | Lùng Khấu Nhin | Mường Khương | Lương Tiến Dũng | Phó Chỉ huy Trưởng BCH Biên phòng tỉnh | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | X |  | QĐ 1881
18 | La Pán Tẩn | Mường Khương | Trần Hồng Sơn | Phó Giám đốc BHXH tỉnh | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | X | 1963 | nguyenthebc@gmail.com;nguyenthebc@gmail.com
19 | Văn Sơn | Văn Bàn | Nguyễn Trung Tuyến | Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | X
20 | Nàn Sín | Si Ma Cai | Lê Ngọc Dương | Phó GĐ Sở Tài nguyên & MT | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | X | 1969 | Qđ 1881
21 | Nậm Cang | Sa Pa | Lương Văn Sơn | Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | X | 1964 | phongkhtc@laocai.edu.vn
22 | Nậm Mòn | Bắc Hà | Phạm Văn Thuân | PCT Hội Nông dân tỉnh | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | X